## ■공동주택 (진행중)
IFEZ 주택건설공사 추진(착공) 현황(2026년 3분기)
연번 | 구분 | 공동주택명 | 위치 | 사업주체 | 시공사 | 감리자 | 사업승인일 | 착공신고일 | 입주자모집 승인일 | 준공예정일 | 세대수 | 대지면적 (㎡) | 연면적 (㎡) | 동수 (주/부) | 층수 | 공사내용 | 공사내용 | 공사내용 | 공사내용 | 현 공정률 ('26년 3분기)
1 | 송도 | 송도자이풍경채 그라노블 2단지 | 송도 Rc10 (송도동 552) | 송도국제화복합단지개발㈜ | 제일건설㈜ 외 3인 | ㈜포스코에이앤씨건축사사무소 | 2023.01.27. | 2024.02.20. | 2024.2.28. | 2027.05. | 548 | 41223.5 | 96508.2014 | 8/17 | 지하1/지상29 | 골조공사 |  |  |  | 75.55%
2 | 송도 | 송도자이풍경채 그라노블 1단지 | 송도 Rc11 (송도동 551-1) | 송도국제화복합단지개발㈜ | 제일건설㈜ 외 3인 | ㈜이가종합건축사사무소 | 2023.01.31. | 2024.02.20. | 2024.2.28. | 2027.05. | 469 | 35758.8 | 84007.2944 | 7/16 | 지하1/지상29 | 골조공사 |  |  |  | 74.65%
3 | 송도 | 송도자이풍경채 그라노블 3단지 | 송도 Rm4 (송도동 554) | 송도국제화복합단지개발㈜ | 지에스건설㈜ 외 3인 | ㈜해동설계종합건축사사무소 | 2023.02.03. | 2024.02.22. | 2024.2.28. | 2028.03. | 597 (오 271) | 31668.3 | 145769.8961 | 5/13 | 지하2/지상45 | 골조공사 |  |  |  | 47.11%
4 | 송도 | 송도자이풍경채 그라노블 4단지 | 송도 Rm5 (송도동 553) | 송도국제화복합단지개발㈜ | 제일건설㈜ 외 3인 | ㈜건축사사무소테크뱅크 | 2023.02.03. | 2024.02.20. | 2024.2.28. | 2028.03. | 504 | 27859.6 | 125,899,16 | 3/14 | 지하2/지상47 | 골조공사 |  |  |  | 53.8%
5 | 송도 | 송도자이풍경채 그라노블 5단지 | 송도 Rm6 (송도동 553-2) | 송도국제화복합단지개발㈜ | 지에스건설㈜ 외 3인 | ㈜이가종합건축사사무소 | 2023.02.03. | 2024.02.22. | 2024.2.28. | 2028.03. | 610 (오 271) | 32,416,60 | 147,288,85 | 5/13 | 지하2/지상45 | 골조공사 |  |  |  | 48.01%
6 | 송도 | 힐스테이트 레이크 5차 | 송도 A15 (송도동 399-13) | 송도랜드마크시티(유) | 현대건설㈜ | ㈜에이치케이건축사사무소 | 2023.11.16. | 2024.07.30. | 2024.08.08. | 2028.04. | 722 | 58466.7 | 155152.87 | 12/17 | 지하2/지상26 | 골조공사 |  |  |  | 40.49%
7 | 송도 | 송도한내들 센트럴리버 | 송도Rc3블록 (송도동 543) | ㈜동인개발, ㈜창해건설 | ㈜유승건설 | ㈜라온엔지니어링건축사사무소 | 2025.07.09. | 2025.11.24. | 2025.12.03. | 2029.03. | 501 | 35359.8 | 85893.3691 | 7/14 | 지하1/지상29 | 토공사 |  |  |  | 8.22%
8 | 송도 | 더샵송도그란테르 | 송도G5-1블록 (송도동 32-1,4) | 케이비부동산신탁㈜ | ㈜포스코이앤씨 | ㈜중앙엔지니어링 | 2025.10.02. | 2026.03.31. | 2026.05.06. | 2029.10. | 853 | 45119.23 | 77418.15 | 8/22 | 지하2/지상31 | 토공사 |  |  |  | 2.98%
9 | 송도 | 더샵송도그란테르 | 송도G5-11블록 (송도동 32-15) | 케이비부동산신탁㈜ | ㈜포스코이앤씨 | ㈜나로이엔씨 | 2025.10.02. | 2026.03.31. | 2026.05.06. | 2029.10. | 318 | 19788.93 | 84752.1888 | 5/17 | 지하2/지상20 | 토공사 |  |  |  | 3.04%
10 | 영종 | 영종진아레히 | 영종 A23BL (운서동 3085-1) | 한양영종피에프브이㈜ 외1 | 진아건설㈜외 2인 | ㈜동화이앤씨 | 2022.07.05. | 2024.03.27. | 2024.04.11. | 2027.04. | 547 | 41017.5 | 91169.5708 | 7/6 | 지하1/지상24 | 골조공사 |  |  |  | 83.92%
11 | 영종 | 신일 비아프 크레스트 1단지 | 영종 A19BL (운남동 1695-2) | ㈜한국토지신탁 | ㈜신일 | ㈜한빛엔지니어링건축사사무소 | 2025.08.19. | 2025.12.04. | 2025.12.18. | 2028.08. | 444 | 27771.1 | 77462.259 | 5/19 | 지하2/지상21 | 토공사 |  |  |  | 13.2%
12 | 영종 | 신일 비아프 크레스트 2단지 | 영종 A20BL (운남동 1696-1) | ㈜한국토지신탁 | ㈜신일 | ㈜한빛엔지니어링건축사사무소 | 2025.08.19. | 2025.12.04. | 2025.12.18. | 2028.08. | 516 | 37772.7 | 94253.3303 | 6/20 | 지하2/지상20 | 토공사 |  |  |  | 5.96%
13 | 영종 | 영종하늘도시 대라수 어썸 | 영종 A50BL (중산동 1958-1) | 주은주택건설㈜ | 대라수건설㈜ | ㈜예인종합건축사사무소 | 2025.08.19. | 2025.12.08. | 2025.12.18. | 2029.10. | 297 | 18489.3 | 48689.0059 | 3/10 | 지하1/지상40 | 토공사 |  |  |  | 21.34%
14 | 영종 | 인천영종국제도시 디에트르 라 메르 1 | 영종 Rc4-1,2BL (중산동 1958-1,2) | 디비종합건설㈜, 디비주택㈜ | 대방건설㈜ | ㈜해안종합건축사사무소, ㈜에이비라인건축사사무소 | 2025.08.19. | 2025.12.08. | 2025.12.19. | 2029.06. | 1009 | 50390.25 | 276029.4761 | 12/19 | 지하3/지상49 | 토공사 |  |  |  | 5.96%
15 | 영종 | 영종A16BL 공공지원 민간임대 | 영종A16BL (운남동 1680-1) | ㈜제일풍경채대한제60호 위탁관리부동산투자회사 | 제일건설㈜ | ㈜다인씨엠건축사사무소 | 2023.12.15. | 2026.05.22. | - | 2029.05. | 1419 | 90479.1621 | 261263.5544 | 19/13 | 지하2/지상21 | 토공사 |  |  |  | 1.74%
16 | 청라 | 청라M5블록 주상복합 신축공사 | 청라M5BL (청라동 86-1) | ㈜청라스마트시티 외1 | ㈜대우건설 | ㈜희림종합건축사사무소 외5 | 2024.08.23. | 2026.09.17. | - | 2031.06. | 868 (오 987) | 35306 | 424558.0758 | 7/33 | 지하5/지상49 | 가설공사 |  |  |  | 0%