## 총사업비 산출 총괄표
【별지 제1호 서식】
총사업비 산출 총괄표
공 사 명 : 송도국제도시 Rc2블록 공동주택 신축공사 | [5 empty] | (단위 : 천원)
구 분 |  |  | 전 체 | 감리대상 | 감리제외 | 타법감리
총 공 사 비 | 순공사비 | 토목공사 | 8629255 | 8629255
|  | 건축공사 | 73742505 | 73742505
|  | 기계설비공사 | 10807074 | 10807074
|  | 전기공사 | 16462701 | 0 |  | 16462701
|  | 정보통신공사 | 9044230 | 0 |  | 9044230
|  | 소방설비공사 | 11542560 | 0 |  | 11542560
|  | 소 계 | 130228325 | 93178834 | 0 | 37049491
| 일반관리비 |  | 6708705 | 4800103 |  | 1908602
| 이 윤 |  | 7602690 | 5439752 |  | 2162938
| 소 계 |  | 144539720 | 103418689 | 0 | 41121031
간 접 비 | 설계비 |  | 2424512 |  | 2424512
| 감리비 |  | 4200000 |  | 4200000
| 일반분양시설 경비 |  | 26200000 |  | 26200000
| 분담금 및 부담금 |  | 6169642 |  | 6169642
| 보상비 |  | 0
| 기타 사업비성 경비 |  | 108960954 |  | 108960954
| 소 계 |  | 147955108 | 0 | 147955108
대 지 비 |  |  | 219385460 |  | 219385460
부가가치세액 |  |  | 13022832 |  | 13022832
총사업비 계 |  |  | 524903120 | 103418689 | 380363400 | 41121031
주 1: 순공사비(확장형공사비,옵션공사비 포함)란 재료비, 노무비, 경비를 합한 금액임
2 : 일반관리비와 이윤에 대한 정의 및 산정방법은 '원가계산에 의한 예정가격 작성준칙 (회계예규)'에 따름
3 : 부가가치세액의 정의와 산정방법은 '부가가치세법'에 따름
4 : 간접비란 사업비 중 총공사비를 제외한 설계비, 감리비, 일반분양시설경비 등 사업비성 경비를 말하며, 세부 비목은
다음과 같음
· 일반분양시설경비 : 시공비, 운영비, 광고홍보비
· 분담금 및 부담금 : 인입분담금(가스, 전기, 수도, 지역난방), 진입도로, 학교용지확보 부담금
· 보상비 : 이주대책비, 이주 보상비
· 기타 사업비성 경비 : 제세공과금, 측량·교통·환경 영향평가 수수료, 취득세, 등록세, 건물보존등기비 및 입주관리비,
감정평가 수수료, 분양 임대보증 및 하자보증수수료 등 기타 사업비성 경비
· 대지비 : 대지구입비, 대지 구입 관련 금융비용 및 제세공과금

## 공종별 총공사비 구성 현황표(건축)
【별지 제2호 서식】
공종별 총공사비 구성 현황표
공 사 명 : 송도국제도시 Rc2블록 공동주택 신축공사 | [5 empty] | (단위 : 천원)
구 분 | 분 야 | 공 종 | 전 체 | 감리대상 | 감리제외 | 타법감리
순 공 사 비 | 토 목 | 토공사 | 935708 | 935708
| (13개 공종) | 흙막이공사 | 816888 | 816888
|  | 비탈면보호공사 | 0 | 0
|  | 옹벽공사 | 0 | 0
|  | 석축공사 | 148525 | 148525
|  | 우‧오수공사 | 466022 | 466022
|  | 공동구공사 | 0 | 0
|  | 지하저수조 및 급수공사 | 0 | 0
|  | 도로포장공사 | 564395 | 564395
|  | 교통안전시설물공사 | 148525 | 148525
|  | 정화조시설공사 | 326755 | 326755
|  | 조경공사 | 3698274 | 3698274
|  | 부대시설공사 | 1524163 | 1524163
|  | 소 계 | 8629255 | 8629255 | 0 | 0
| 건 축 | 공통가설공사 | 2187498 | 2187498
| (23개 공종) | 가시설물공사 | 2154642 | 2154642
|  | 지정 및 기초공사 | 3312109 | 3312109
|  | 철골공사 | 0 | 0
|  | 철근콘크리트공사 | 25783950 | 25783950
|  | 용접공사 | 0 | 0
|  | 조적공사 | 789060 | 789060
|  | 미장공사 | 1823460 | 1823460
|  | 단열공사 | 2376561 | 2376561
|  | 방수‧방습공사 | 903525 | 903525
|  | 목공사 | 3388906 | 3388906
|  | 가구공사 | 6580726 | 6580726
|  | 금속공사 | 1351065 | 1351065
|  | 지붕 및 홈통공사 | 736518 | 736518
|  | 창호공사 | 5550627 | 5550627
|  | 유리공사 | 1533084 | 1533084
|  | 타일공사 | 2543568 | 2543568
|  | 돌공사 | 1525578 | 1525578
|  | 도장공사 | 1677573 | 1677573
|  | 도배공사 | 2460065 | 2460065
|  | 수장공사 | 2768746 | 2768746
|  | 주방용구공사 | 2310868 | 2310868
|  | 잡공사 | 1984376 | 1984376
|  | 소 계 | 73742505 | 73742505 | 0 | 0
| 기계설비 | 급수설비공사 | 1688816 | 1688816
| (9개 공종) | 급탕설비공사 | 921172 | 921172
|  | 오배수 및 통기설비공사 | 1386000 | 1386000
|  | 위생기구공사 | 1242186 | 1242186
|  | 승강기기계공사 | 1367800 | 1367800
|  | 난방설비공사 | 1563200 | 1563200
|  | 가스설비공사 | 1256143 | 1256143
|  | 자동제어설비공사 | 1381757 | 1381757
|  | 특수설비공사 | 0 | 0
|  | 소 계 | 10807074 | 10807074 | 0 | 0
| 전 기 (15개 공종) |  | 16462701 |  |  | 16462701
| 정보통신 (13개 공종) |  | 9044230 |  |  | 9044230
| 소방설비 ( 2개 공종) |  | 11542560 |  |  | 11542560
일반관리비 |  |  | 6708705 | 4800103 |  | 1908602
이 윤 |  |  | 7602690 | 5439752 |  | 2162938
총 공 사 비 계 |  |  | 144539720 | 103418689 | 0 | 41121031

## 배치계획표-38개월
○ 송도 11공구 RC2BL 공동주택 신축공사 전체공정표
▣ 공 사 명 : 송도국제도시 Rc2블록 공동주택 신축공사
▣ 착공 예정일 : 2026년 10월 01일
▣ 공 사 기 간 : 2026년 10월 01일 ~ 2029년 11월 30일(38개월)
년도 |  |  |  | 2027년 | [11 empty] | 2028년 | [11 empty] | 2029년 | [10 empty] | 비 고
월 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
개월수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
전체공정 | [38 empty] | 2026.10.01 ~ 2029.11.30 (38개월)
토목공사 | [38 empty] | 2026.10.01 ~ 2027.05.31 2029.01.01 ~ 2029.11.30 (19개월)
건축공사 | [38 empty] | 2026.10.01 ~ 2029.11.30 (38개월)
구조체공사 | [38 empty] | 2026.12.01 ~ 2028.11.30 (24개월)
설비공사 | [38 empty] | 2027.01.01 ~ 2029.11.30 (35개월)