## 1개요(건축) (hidden)
주택건설공사 감리자 모집에 따른 사업개요
1. 사업명
#REF!
2. 대지위치
#REF!
3. 사업주체
#REF!
#REF!
4. 설계자
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
5. 시공자
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
7. 사업개요
- 대지면적 : | #REF! | #REF!
- 연 면 적 : | #REF! | #REF! | #REF!
- 건축면적 : | #REF! | #REF! | #REF!
- 사업규모 : | #REF!
- 공사기간 : | #REF!
- 평형별 세대수 및 단위면적
형별 | 세대수 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡)
109.2869 | 280 | 84.9959 | 109.2869
109.9801 | 280 | 84.999 | 109.9801
109.9393 | 88 | 84.999 | 109.9393
계 | 648
8. 사업비
- 총사업비 : | #REF! | 천원
- 대 지 비 : | #REF! | 천원
- 순공사비 : | #REF! | 천원
구 분 |  | 금 액
감리대상 공사비 |  | #REF!
감리대상 제외공사비 |  | 0 천원
타법감리 대상공사비 |  | #REF!
총 계 |  | #REF!
- 타법감리, 이윤 및 일반관리비
구 분 |  | 금 액
전 기 공 사 비 |  | #REF!
정보통신 공사비 |  | #REF!
소 방 공 사 비 |  | #REF!
이윤 및 일반관리비 |  | #REF!
총 계 |  | #REF!

## 2산출서(건축) (hidden)
#REF!
※ 감리대가 산정
1. 건축공사 감리비
| 총공사비(원) | 100억원 | 200억원 | 500억원 | 1,000억원 | 2,000억원 | 3,000억원
| 감리인.월 | 38.1 | 73.8 | 163.2 | 277 | 472 | 645.2
| 총공사비(원) | 300억원 | 500억원 | 1,000억원 | 2,000억원 | 3,000억원 | 비 고
| 요 율 | 2.69 | 2.39 | 2.33 | 2.3 | 2.24 |  | 2008.4.1변경
- 건축공사비 : 126,478,217 | #REF! | 천원(VAT제외금액)
※ 총 인.월수(직선보간법으로 산정, 소수점3째자리에서 반올림)
| → 직선보간법 : | #REF! |  |  |  |  | #REF!
※ 공사비 요율(직선보간법으로 산정, 소수점5째자리에서 반올림)
| → 직선보간법 : | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| ※ 감리비산정 : | #REF! |  | #REF! | 천원(VAT미포함)
| 126,478,217 × 2.6594% × 1.1 ≒ 3,699,917천원(VAT포함) | #REF! |  | #REF! | 천원(VAT포함)
2. 타법공사 관리비
- 전기공사중 감리대상 공사비
* 근거 : 전력기술 관리법 운영요령
산업자원부 고시 제 2005-7호(제12호) 의거
적용일 : 2005년 4월 1일 부터 시행
- 정액가산방식 : 공동주택 300세대 이하 시만 적용
* 당 현장 규모가 648세대 이므로 실비정액 가산 방식 적용(300~800세대 범위)
- 책임감리 : 특급 1명
- 산 출 : (개월수 × 특급임금) → 직접인건비 산출
- 임금적용 : 고급 감리원 임금적용
- 전기공사 감리비 산정 : |  | #REF! | (VAT제외)
|  | #REF! | (VAT포함)
- 소방설비공사 감리비 산정 : |  | 95000 | (VAT제외)
674,000천원(VAT포함) |  | 104500 | (VAT포함)
- 정보통신공사 감리비 산정 : |  | #REF! | (VAT제외)
37,400천원(VAT포함) |  | #REF! | (VAT포함)
| ※ 타법공사 감리비 계 |  | #REF! | (VAT제외)
| 1,335,800천원(VAT포함) |  | #REF! | (VAT포함)

## 6정보통신 (hidden)
■ 공사비요율에 의한 방식 - 공사비에 일정 요율을 곱하여 산출한 금액에 제10조의 규정에 의한 추가업무비용과 부가가치세를 합산하여 대가를 산출하는 방식(1.건설부분 엔지니어링사업 2.통신·정보처리부문중 정보통신분 야의 엔지니어링사업 3.산업관리부문중 소방설비분야의 엔지니어링사업 / 2항에 규정된 엔지니어링사업의 경 우에도 "공사감리"는 실비정액가산방식에 따라 대가를 산출할 수 있다.) | [27 empty] | 2008.6.3
|  | 정 보 통 신 감 리 용 역 비 산 출 내 역 서 | [21 empty] | 요율 | 업 무 별 요 율(%)
[24 empty] | 공사비 | 기본설계 | 실시설계 | 공사감리 | 계
| 1. 용 역 명 : | [5 empty] | #REF! | [16 empty] | 1천만원이하 |  |  |  | 26.62
| 2. 사 업 기 간 : | [5 empty] | #REF! | [16 empty] | 2천만원이하 |  |  |  | 19.97
| 3. 산 출 근 거 : | [5 empty] | 정보통신공사비 |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 원 | [6 empty] | 3천만원이하 |  |  |  | 16.13
|  | ⊙ 엔지니어링기술진흥법 : 엔지니어링사업대가의 기준 적용 | [21 empty] | 5천만원이하 |  |  | 2.7 | 11.26
[11 empty] | (과학기술부공고 제2004-123호, '04.12.30) | [12 empty] | 1억원이하 |  |  | 2.53 | 10.55
| 4. 산 출 내 역 | [22 empty] | 2억원이하 |  |  | 2.02 | 8.42
|  | 가) 감 리 대 가(관련근거:제12조) | [21 empty] | 3억원이하 |  |  | 1.84 | 7.68
|  |  | (1)적용기준: 통신부문의 요율[별표2] | [20 empty] | 5억원이하 |  |  | 1.68 | 6.98
|  |  | (2)공사감리요율: | [5 empty] | 10 | 억원이하 |  | - | 1.48% | [10 empty] | 10억원이하 |  |  | 1.48 | 6.16
[9 empty] | 20 | 억원이하 |  | - | 1.36% | [10 empty] | 20억원이하 |  |  | 1.36 | 5.66
|  |  | (3)산출내용 | [20 empty] | 30억원이하 |  |  | 1.31 | 5.46
|  |  |  | y | = | y1 | - |  | (x - x2) × (y1 - y2) | [8 empty] | [%] | [5 empty] | 50억원이하 |  |  | 1.29 | 5.37
[9 empty] | x1 - x2 | [14 empty] | 100억원이하 |  |  | 1.25 | 5.22
|  |  |  | ※ | x : 당해금액 | [5 empty] | x1 : 큰금액 | [6 empty] | x2 : 작은금액 | [5 empty] | 200억원이하 |  |  | 1.22 | 5.07
[5 empty] | y : 당해공사비요율 | [5 empty] | y1 : 작은금액요율 | [6 empty] | y2 : 큰금액요율 | [5 empty] | 300억원이하 |  |  | 1.21 | 5.03
[24 empty] | 500억원이하 |  |  | 1.18 | 4.93
|  |  |  | y | = | 1.48% |  | - | ( | #REF! |  |  | 억 | - | 10 | 억 | ) | × | ( | 1.48% | - | 1.36% | ) | 1,000억원이하 |  |  | 1.16 | 4.85
[13 empty] | 20 |  | 억 | - | 10 | 억 | [5 empty] | 2,000억원이하 |  |  | 1.14 | 4.77
[24 empty] | 3,000억원이하 |  |  | 1.13 | 4.7
[5 empty] | = | #REF! | [17 empty] | 5,000억원이하 |  |  | 1.11 | 4.64
|  |  | (4) 감리대가 |  |  |  |  | = | #REF! |  |  |  | × | #REF! |  |  |  |  | = | #REF! |  |  | 원
| 5. 기 초 금 액 : | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | (VAT별도)
■ "공사감리" - 비상주 감리 적용
■ 엔지니어링 기술자 노임단가는 한국엔지니어링진흥협회가 통계법 제15조 규정에 의하여 공표한 노임단가임.

## 7소방 (hidden)
소 방 감 리 용 역 비 산 출 내 역 서
용 역 명 |  | #REF!
공 사 개 요 |  | 아파트 7개동, 500세대, 지하2층, 지상25층 / 지하주차장 및 부대·복리시설, 32개월
|  | 연면적 |  |  | #REF!
적 요 |  | 소방감리 대가산정기준 : 소방시설공사업법 제25조 및 소방시설공사업법시행규칙 제21조 | [9 empty] | 별표 4] <개정 2007.1.24>
엔지니어링기술진흥법 제10조 중 "실비정액가산방식" 적용
|  | 감리원 배치기준 : 소방시설공사업법 제18조, 동법시행령 11조 및 동법시행규칙 제17조 | [9 empty] | 소방공사감리원의 배치기준(제11조관련)
구 분 |  | 산 출 내 역 | [7 empty] | 금 액 | 비 고
1. 직접인건비 |  | 배치되는 감리원수(인*월) * 등급별 감리원 월임금 | [7 empty] | 36545880 | 제14조 | 1. 연면적 20만 제곱미터 이상인 특정소방대상물 또는 지하층을 포함한 층수가
상 주 |  |  | 인, |  | 개월, |  | 일/월, |  | 원 | 0 |  | 40층 이상인 특정소방대상물의 공사현장인 경우 : 별표 1 제3호 부표 2에 따
비상주 | 특급(기술사) | 1 | 인, | 24 | 개월, | 7 | 일/월, | 217535 | 원 | 36545880 |  | 른 특급감리원 중 소방기술사 자격을 취득한 자 1인 이상을 배치해야 한다.
2. 제 경 비 |  | 직접인건비의 110~120% | [7 empty] | 40200468 | 제16조 | 2. 연면적이 3만 제곱미터 이상 20만 제곱미터 미만인 특정소방대상물(아파트
|  | 36545880 | [6 empty] | 110% | 40200468 |  | 는 제외한다) 또는 지하층을 포함한 층수가 16층 이상 40층 미만인 특정소방
3. 기 술 료 |  | (직접인건비+제경비)의 20~40% | [7 empty] | 15349269 | 제17조 | 대상물의 공사현장인 경우 : 별표 1 제3호 부표 2에 따른 특급감리원 이상의
|  | 76746348 | [6 empty] | 20% | 15349269 |  | 소방감리원 1인 이상을 배치해야 한다.
4. 직 접 경 비 |  | 가) + 나) + 다) + 라) | [7 empty] | 3654588 | 제15조 | 3. 물분무등소화설비 또는 제연설비가 설치되는 특정소방대상물이나 연면적 3
가) 주 재 비 |  | 상주 직접인건비의 30% | [9 empty] | 만 제곱미터 이상인 아파트의 공사현장의 경우 : 별표 1 제3호 부표 2에 따
|  | 0 | [6 empty] | 30% | 0 |  | 른 고급감리원 이상의 소방감리원 1인 이상을 배치해야 한다.
나) 출 장 여 비 |  | 비상주 직접인건비의 10% | [9 empty] | 4. 연면적 5천 제곱미터 이상 3만 제곱미터 미만이거나 지하층을 포함한 층수
|  | 36545880 | [6 empty] | 10% | 3654588 |  | 가 16층 미만인 특정소방대상물의 공사현장의 경우 : 별표 1 제3호 부표 2에
다) 도서인쇄비 |  | 제외 | [7 empty] | 0 |  | 따른 중급감리원 이상의 소방감리원 1인 이상을 배치해야 한다.
라) 현지차량비 |  | 제외 | [7 empty] | 0 |  | 5. 연면적 5천 제곱미터 미만인 특정소방대상물의 경우 : 별표 1 제3호 부표 2
5. 합 계 |  | 1 + 2 + 3 + 4 | [7 empty] | 95000000 |  | 에 따른 초급감리원 이상의 소방감리원 1인 이상을 배치해야 한다.
6. 기 초 금 액 | [9 empty] | 95000000 | VAT 별도 | 6. 지하구의 경우 : 별표 1 제3호 부표 2에 따른 초급감리원 이상의 소방감리
□ 감리원 등급별 노임단가는 한국엔지니어링 진흥협회가 통계법 제15조 규정에 의하여 공표됨. | [11 empty] | 원 1인 이상을 배치해야 한다
2008.1.1적용
[12 empty] | 구 분 | 건설 및 기타
[13 empty] | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년
[12 empty] | 기 술 사 | 197001 | 205071 | 230020 | 252897 | 263837 | 270525
[12 empty] | 특급기술자 | 162903 | 158335 | 177096 | 196337 | 204020 | 217535
[12 empty] | 고급기술자 | 131950 | 132936 | 148224 | 164387 | 173417 | 180902
[12 empty] | 중급기술자 | 108828 | 111576 | 123952 | 139232 | 146066 | 150970
[12 empty] | 초급기술자 | 79518 | 81676 | 89202 | 98848 | 104129 | 108805
[12 empty] | 고급기능사 | 98387 | 95221 | 107740 | 110769 | 114757 | 125348
[12 empty] | 중급기능사 | 79392 | 81499 | 96271 | 97468 | 100340 | 107821
[12 empty] | 초급기능사 | 65063 | 60759 | 72051 | 73229 | 77785 | 85543
한국엔지니어링진흥협회 공고-엔지니어링업체임금실태조사보고서

## 1.공정표(전기)
공 사 예 정 공 정 표 ( 전 기 )
1. 공 사 명 : 영종국제도시 화성파크드림 2차 신축공사
2. 공사 기간 : 2020. 10.16 ~ 2022.09.30.(23.5개월)
분 야 | 공종 | 2020년 | [7 empty] | 2021년 | [11 empty] | 2022년 | [8 empty] | 비 고
|  | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
전기공사 | 인입공사 | 2021년 9월: 0.5; 2021년 10월: 1.5; 2021년 11월: 2.5; 2021년 12월: 3.5; 2022년 1월: 4.5; 2022년 2월: 5.5; 2022년 3월: 6.5 | 201.09.01~22.03.31 (6.5개월)
| 수변전설비공사 | 2021년 11월: 1; 2021년 12월: 2; 2022년 1월: 3; 2022년 2월: 4; 2022년 3월: 5; 2022년 4월: 6 | 21.11.01~22.04.30 (6개월)
| 전력간선공사 | 2021년 8월: 0.5; 2021년 9월: 1.5; 2021년 10월: 2.5; 2021년 11월: 3.5; 2021년 12월: 4.5; 2022년 1월: 5.5; 2022년 2월: 6.5; 2022년 3월: 7.5; 2022년 4월: 8.5; 2022년 5월: 9.5; 2022년 6월: 10 | 21.08.16~22.06.15 (10개월)
| 동력공사 | 2021년 5월: 0.5; 2021년 6월: 1.5; 2021년 7월: 2.5; 2021년 8월: 3.5; 2021년 9월: 4.5; 2021년 10월: 5.5; 2021년 11월: 6.5; 2021년 12월: 7.5; 2022년 1월: 8.5; 2022년 2월: 9.5; 2022년 3월: 10.5; 2022년 4월: 11.5; 2022년 5월: 12.5; 2022년 6월: 13 | 21.05.16~22.06.15 (13개월)
| 전열공사 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 20.12.01~22.08.31 (21개월)
| 전등공사 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.01.01~22.09.30 (21개월)
| 접지 및 피뢰공사 | [5 empty] | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 12 11: 0.5; 13 12: 1.5; 14 13: 2.5; 15 14: 3.5; 16 15: 4.5; 17 16: 5.5; 18 17: 6 | 20.10.16~20.12.31(2.5개월) 21.11.16~22.05.15 (6개월)
| 옥외보안등공사 | [8 empty] | 15 14: 0.5; 16 15: 1.5; 17 16: 2.5; 18 17: 3.5; 19 18: 4.5 | 22.02.16~22.06.30 (4.5개월)
| Cable Tray 공사 | [8 empty] | 10 9: 0.5; 11 10: 1.5; 12 11: 2.5; 13 12: 3.5; 14 13: 4.5; 15 14: 5.5; 16 15: 6.5; 17 16: 7.5; 18 17: 8.5 | 21.09.16~22.05.31 (8.5개월)
| 주차장공사 | [8 empty] | 11 10: 0.5; 12 11: 1.5; 13 12: 2.5; 14 13: 3.5; 15 14: 4.5; 16 15: 5.5; 17 16: 6.5; 18 17: 7.5; 19 18: 8 | 21.10.16~22.06.15 (8개월)
| 부속동공사 | [8 empty] | 15 14: 1; 16 15: 2; 17 16: 3; 18 17: 4; 19 18: 5; 20 19: 6; 21 20: 7 | 22.02.01~22.08.31 (7개월)
타법 | 건축공사 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20.05.01~22.09.30 (29개월)
| 토목공사 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 16 15: 1; 17 16: 2; 18 17: 3; 19 18: 4; 20 19: 5; 21 20: 6; 21 21: 6.5 | 20.05.01~20.12.15(7.5개월) 22.03.01~22.09.15(6.5개월)
| 기계/설비공사 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20.12.01~22.09.30 (22개월)
| 정보통신공사 | [6 empty] | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 20.11.16~22.09.30 (22.5개월)
| 소방설비공사 | [6 empty] | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 20.11.16~22.09.30 (22.5개월)

## 1개요(전기) (hidden)
주택건설공사 감리자 모집에 따른 사업개요
1. 사업명
#REF!
2. 대지위치
#REF!
3. 사업주체
#REF!
#REF!
4. 설계자
#REF!
#REF!
5. 시공자
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
7. 사업개요
- 대지면적 : | #REF! | #REF!
- 연 면 적 : | #REF! | #REF! | #REF!
- 건축면적 : | #REF! | #REF! | #REF!
- 사업규모 : | #REF!
- 공사(전기)기간 : 2015. 8. ~ 2016. 9.(14개월)