## 건축
【별지 제1호 서식】
총사업비 산출 총괄표
| 공 사 명 : 영종하늘도시 A47BL 공동주택 신축공사 | [6 empty] | (단위 : 천원)
| 구 분 |  |  | 전 체 | 감리대상 | 감리제외 | 전기감리대상 | 타법감리
| 총공사비 | 순공사비 | 토목공사 | 7263516 | 7263516 | 0 | 0 | 0
|  |  | 건축공사 | 49666777 | 49666777 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기계설비공사 | 6242402 | 6242402 | 0 | 0 | 0
|  |  | 전기공사 | 8286821 | 0 | 0 | 8286821 | 0
|  |  | 정보통신공사 | 2661461 | 0 | 0 | 0 | 2661461
|  |  | 소방설비공사 | 5020483 | 0 | 0 | 0 | 5020483
|  |  | 소 계 | 79141460 | 63172695 | 0 | 8286821 | 7681944
|  | 일반관리비 |  | 4297708 | 3430539 | 0 | 450008 | 417161
|  | 이 윤 |  | 5157249 | 4116646 | 0 | 540010 | 500593
|  | 소 계 |  | 88596417 | 70719880 | 0 | 9276839 | 8599698
| 간접비 | 설 계 비 |  | 1259542 | 0 | 1259542 | 0 | 0
|  | 감 리 비 |  | 2239299 | 0 | 2239299 | 0 | 0
|  | 일반분양시설 경비 |  | 11840754 | 0 | 11840754 | 0 | 0
|  | 분담금 및 부담금 |  | 4287506 | 0 | 4287506 | 0 | 0
|  | 보 상 비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기타 사업비성 경비 |  | 24506910 | 0 | 24506910 | 0 | 0
|  | 소 계 |  | 44134011 | 0 | 44134011 | 0 | 0
| 대 지 비 |  |  | 66780415 | 0 | 66780415 | 0 | 0
| 부가가치세액 |  |  | 63755 | 0 | 63755 | 0 | 0
| 총사업비 계 |  |  | 199574598 | 70719880 | 110978181 | 9276839 | 8599698
주 1: | 순공사비란 재료비, 노무비, 경비를 합한 금액임.
2: | 일반관리비와 이윤에 대한 정의 및 산정 방법은 ‘원가계산에 의한 예정가격작성준칙(회계예규)’에 따름.
3: | 부가가치세액의 정의와 산정방법은 ‘부가가치세법’에 따름
4: | 간접비란 사업비 중 총공사비를 제외한 설계비, 감리비, 일반분양시설경비 등 사업비성 경비를 말하며, 세부 비목은 다음과 같음.
∙ 일반분양시설경비 : 시공비, 운영비, 광고홍보비
∙ 분담금 및 부담금 : 인입분담금(가스, 전기, 수도, 지역난방), 진입도로, 학교용지확보부담금
∙ 보상비 : 이주대책비, 이주 보상비
∙ 기타 사업비성 경비 : 제세공과금, 측량‧교통‧환경 영향평가 수수료, 취득세, 등록세, 건물보존 등기비 및 입주 관리비, 감정평가 수수료, 분양‧임대보증 및 하자보증수수료 등 기타 사업비성 경비
∙ 대지비 : 대지 구입비, 대지 구입 관련 금융비용 및 제세공과금
5: | 발코니 확장비는 총공사비에 포함되어 있으며, 별도 감리비 추가사유 없음
【별지 제2호 서식】
공종별 총공사비 구성 현황표
(단위 : 천원)
| 구 분 | 분 야 | 공 종 | 전체 | 감리대상 | 감리제외 | 전기감리대상 | 타법감리
|  | 토 목 | 토공사 | 3171453 | 3171453 | 0 | 0 | 0
|  | (13개공종) | 흙막이공사 | 1083193 | 1083193 | 0 | 0 | 0
|  |  | 비탈면보호공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 옹벽공사 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 석축공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 우‧오수공사 | 441301 | 441301 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공동구공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 지하저수조 및 급수공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 도로포장공사 | 465372 | 465372 | 0 | 0 | 0
|  |  | 교통안전시설물공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 정화조시설공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 조경공사 | 2078126 | 2078126 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부대시설공사 | 24071 | 24071 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소 계 | 7263516 | 7263516 | 0 | 0 | 0
| 순공사비 | 건 축 | 공통가설공사 | 2265880 | 2265880 | 0 | 0 | 0
|  | (23개공종) | 가시설물공사 | 446115 | 446115 | 0 | 0 | 0
|  |  | 지정 및 기초공사 | 3426399 | 3426399 | 0 | 0 | 0
|  |  | 철골공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 철근콘크리트공사 | 20949824 | 20949824 | 0 | 0 | 0
|  |  | 용접공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 조적공사 | 834460 | 834460 | 0 | 0 | 0
|  |  | 미장공사 | 1540541 | 1540541 | 0 | 0 | 0
|  |  | 단열공사 | 465372 | 465372 | 0 | 0 | 0
|  |  | 방수‧방습공사 | 649916 | 649916 | 0 | 0 | 0
|  |  | 목공사 | 1396116 | 1396116 | 0 | 0 | 0
|  |  | 가구공사 | 3907519 | 3907519 | 0 | 0 | 0
|  |  | 금속공사 | 1485981 | 1485981 | 0 | 0 | 0
|  |  | 지붕 및 홈통공사 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 창호공사 | 2567569 | 2567569 | 0 | 0 | 0
|  |  | 유리공사 | 690034 | 690034 | 0 | 0 | 0
|  |  | 타일공사 | 1364021 | 1364021 | 0 | 0 | 0
|  |  | 돌공사 | 1620778 | 1620778 | 0 | 0 | 0
|  |  | 도장공사 | 840879 | 840879 | 0 | 0 | 0
|  |  | 도배공사 | 648311 | 648311 | 0 | 0 | 0
|  |  | 수장공사 | 1654477 | 1654477 | 0 | 0 | 0
|  |  | 주방용구공사 | 657940 | 657940 | 0 | 0 | 0
|  |  | 잡공사 | 2254645 | 2254645 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소 계 | 49666777 | 49666777 | 0 | 0 | 0
|  | 기계설비 | 급수설비공사 | 698058 | 698058 | 0 | 0 | 0
|  | (9개 공사) | 급탕설비공사 | 698058 | 698058 | 0 | 0 | 0
|  |  | 오배수 및 통기설비공사 | 946791 | 946791 | 0 | 0 | 0
|  |  | 위생기구공사 | 569679 | 569679 | 0 | 0 | 0
|  |  | 승강기기계공사 | 1380068 | 1380068 | 0 | 0 | 0
|  |  | 난방설비공사 | 1508447 | 1508447 | 0 | 0 | 0
|  |  | 가스설비공사 | 312923 | 312923 | 0 | 0 | 0
|  |  | 자동제어설비공사 | 128378 | 128378 | 0 | 0 | 0
|  |  | 특수설비공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소 계 | 6242402 | 6242402 | 0 | 0 | 0
|  | 전 기 (15개 공사) |  | 8286821 | 0 | 0 | 8286821 | 0
|  | 정보통신 (13개 공사) |  | 2661461 | 0 | 0 | 0 | 2661461
|  | 소방설비 ( 2개 공사) |  | 5020483 | 0 | 0 | 0 | 5020483
| 계 |  |  | 79141460 | 63172695 | 0 | 8286821 | 7681944
| 일반관리비 |  |  | 4297708 | 3430539 | 0 | 450008 | 417161
| 이 윤 |  |  | 5157249 | 4116646 | 0 | 540010 | 500593
| 총 공 사 비 계 |  |  | 88596417 | 70719880 | 0 | 9276839 | 8599698

## 배치계획표
○ 영종하늘도시 A47BL 공동주택 신축공사 전체공정표
▣ 공 사 명 : 영종하늘도시 A47BL 공동주택 신축공사
▣ 착공예정일 : 2020년 03월 16일
▣ 공 사 기 간 : 2020년 03월 16일 ~ 2022년 06월 30일 (27.5개월)
년도 | 2020년 | [9 empty] | 2021년 | [11 empty] | 2022년 | [5 empty] | 비 고
월 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
개월수 | M0.5 | M1.5 | M2.5 | M3.5 | M4.5 | M5.5 | M6.5 | M7.5 | M8.5 | M9.5 | M10.5 | M11.5 | M12.5 | M13.5 | M14.5 | M15.5 | M16.5 | M17.5 | M18.5 | M19.5 | M20.5 | M21.5 | M22.5 | M23.5 | M24.5 | M25.5 | M26.5 | M27.5
전체공정 | [28 empty] | 2020.03.16 ~ 2022.06.30 (27.5개월)
|  | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5
토목공사 | [28 empty] | 2020.04.01~2020.07.31 (4개월) 2020.12.01 ~ 2022.06.30 (19개월)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
건축공사 | [28 empty] | 2020.03.16 ~ 2022.06.30 (27.5개월)
|  | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5
구조체공사 | [28 empty] | 2020.05.01 ~ 2021.04.30 (12개월)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
설비공사 | [28 empty] | 2020.04.01 ~ 2022.06.30 (27개월)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
전기공사 | [28 empty] | 2020.04.01 ~ 2022.06.30 (27개월)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
정보통신공사 | [28 empty] | 2020.04.01 ~ 2022.06.30 (27개월)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
소방공사 | [28 empty] | 2020.04.01 ~ 2022.06.30 (27개월)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0.5
0.5