## 예정공정표
예정 공정표
사업명: 송도 F19-1 BL 공동주택 신축공사 | [37 empty] | 전체공사기간 :2020. 04. 01. ~ 2023. 02. 28 (35개월)
기간 공 종 명 | [10 empty] | 2021년 | [11 empty] | 2022년 | [11 empty] | 2023년 |  |  | 비고
|  | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1. 가설공사 | 착공준비
2.토목공사 | 터파기
파일공사
3.골조공사 | Mat
B1~B2
1F+피로티
2~3F
4~39F
PH1~2
4.마감공사
조적공사
미장공사
PL창호공사
수장공사
방수공사
기포콘크리트 | 세대 기포콘크리트
세대바닥미장 | 세대 바닥미장
타일 및 석공사 | 화장실,발코니,주방, 현관, 외부
도장공사 | 외벽,세대내,공용부, 주차장
가구/가전공사 | 주방가구/상판/문짝/가전,일반
5.조경공사
6.부대토목공사
7.설비공사
8.전기공사
9.입주준비
토공사 완료
지하골조 완료
골조공사 완료
준공